PRODUCT BACKLOG ĐƯỢC SẮP THỨ TỰ BẰNG MOSCOW

Hệ thống mượn sách online – Release 1 (MVP) | Bài tập cá nhân | Vai trò: Product Owner

12 hạng mục có tổng 25 điểm, trong khi năng lực Release 1 khoảng 20 điểm, nên 5 điểm phải để lại cho các bản sau. Nhãn được gán theo ba căn cứ: có tạo giá trị cốt lõi cho MVP không, có phụ thuộc kỹ thuật không và mức khẩn cấp.

# 1. Bảng phân loại 12 hạng mục

| # | Hạng mục | Điểm | Nhóm | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | 2 | Must | Không có tài khoản thì không biết ai mượn sách, và các hạng mục dành cho độc giả đều phụ thuộc vào nó. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | 2 | Must | Độc giả phải tìm được sách mới đặt mượn được, là bước đầu của giá trị cốt lõi và cần dữ liệu sách từ hạng mục 10. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách) | 3 | Must | Là mục tiêu chính của MVP, thiếu thì hệ thống không dùng được; phụ thuộc hạng mục 1 và 10. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | 1 | Should | Có cách xử lý tạm là độc giả ra quầy gia hạn; phụ thuộc hạng mục 3. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo) | 2 | Should | Hữu ích khi sách hết nhưng độc giả vẫn có thể quay lại kiểm tra sau; phụ thuộc hạng mục 3. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách | 2 | Could | Tăng tương tác nhưng bỏ đi không ảnh hưởng việc mượn sách; cần có hạng mục 3 trước. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích | 3 | Won't | Chi phí lớn và cần dữ liệu mượn tích lũy từ hạng mục 9 nên chưa phát huy ở bản đầu. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả | 1 | Should | Giảm trả muộn, và có cách xử lý tạm là thủ thư nhắc tại quầy; phụ thuộc hạng mục 3. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | 1 | Should | Giúp độc giả theo dõi sách và hạn trả với chi phí thấp, còn chưa có thì hỏi thủ thư; là nền cho hạng mục 4 và 7. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách | 3 | Must | Không có sách trong kho thì không có gì để tìm và mượn, nên là điều kiện kỹ thuật của hạng mục 2 và 3. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | 3 | Won't | Chi phí lớn và cần thủ thư trực; độc giả vẫn liên hệ được trực tiếp tại quầy. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập Google/Facebook | 2 | Could | Chỉ bớt một bước đăng ký vì độc giả vẫn dùng tài khoản thường ở hạng mục 1, và tích hợp bên thứ ba thêm rủi ro. |

# 2. Tổng điểm nhóm Must

Nhóm Must gồm #1, #2, #3 và #10: 2 + 2 + 3 + 3 = 10 điểm, tương đương 10/20 = 50% năng lực. Nhóm có 4 hạng mục (không quá 5) và tổng điểm nằm trong ngưỡng khoảng 60% (khoảng 12 điểm), còn dư 2 điểm. Nhóm không Must hóa thêm hạng mục chỉ để đủ 60%, vì #5 và #9 không qua phép thử “thiếu thì bản phát hành không dùng được”; nhờ vậy Should và Could (9 điểm) là vùng đệm có thể cắt khi trễ.

# 3. Backlog có thứ tự từ 1 đến 12

| Thứ tự | Hạng mục | Nhóm | Điểm | Cộng dồn | Phụ thuộc / ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #1 Đăng nhập/đăng ký | Must | 2 | 2 | Không phụ thuộc, là nền cho các mục khác |
| 2 | #10 Thủ thư quản lý kho sách | Must | 3 | 5 | Cần có sách trong kho trước khi tìm và mượn |
| 3 | #2 Tìm kiếm sách | Must | 2 | 7 | Cần dữ liệu kho (#10) |
| 4 | #3 Mượn sách online | Must | 3 | 10 | Phụ thuộc #1, #10 (và #2 để tìm sách) |
| 5 | #5 Đặt trước sách | Should | 2 | 12 | Phụ thuộc #3; giá trị cao nhất trong nhóm Should vì xử lý tình huống sách hết |
| 6 | #9 Xem lịch sử mượn | Should | 1 | 13 | Phụ thuộc #3; chi phí thấp, là nền cho #4 và #7 |
| 7 | #8 Email sắp đến hạn trả | Should | 1 | 14 | Phụ thuộc #3; giảm trả muộn |
| 8 | #4 Gia hạn mượn sách | Should | 1 | 15 | Phụ thuộc #3; thường thao tác từ danh sách đang mượn (#9) |
| 9 | #12 Đăng nhập Google/Facebook | Could | 2 | 17 | Phụ thuộc #1; giảm rào cản đăng ký |
| 10 | #6 Đánh giá & bình luận | Could | 2 | 19 | Phụ thuộc #3; cắt đầu tiên nếu trễ |
| 11 | #11 Chat với thủ thư | Won't | 3 | — | Để dành cho bản sau; cần thủ thư trực |
| 12 | #7 Gợi ý sách | Won't | 3 | — | Để dành cho bản sau; phụ thuộc dữ liệu từ #9 và #3 |

Kết quả: Release 1 gồm thứ tự 1–10 với tổng 19 điểm, vừa trong năng lực 20 điểm; thứ tự 11 và 12 (Won’t, 6 điểm) vẫn nằm trong backlog cho bản sau. Mọi phụ thuộc đều được tôn trọng: hạng mục được phụ thuộc luôn thuộc nhóm cao hơn hoặc cùng nhóm và đứng trước hạng mục phụ thuộc. Nếu Release 1 trễ, đội cắt từ dưới lên: #6, rồi #12, rồi các mục Should từ cuối.

# 4. Tự phản biện

Người muốn đưa #12 lên Should sẽ cho rằng sinh viên quen đăng nhập bằng Google nên thiếu nó làm ít người đăng ký; tôi giữ Could vì tài khoản thường vẫn dùng được và tích hợp bên thứ ba thêm rủi ro. Người muốn đưa #11 lên Should sẽ nói độc giả cần hỏi thủ thư ngay khi gặp vấn đề lúc đặt mượn; tôi để Won’t vì tốn 3 điểm, cần thủ thư trực và độc giả vẫn liên hệ được tại quầy. Người ủng hộ #7 sẽ lập luận gợi ý sách tạo khác biệt so với hệ thống cũ; tôi để Won’t vì chi phí cao và chưa có dữ liệu mượn để gợi ý có ý nghĩa. Nếu thư viện coi #5 là Must thì Must thành 12 điểm (60%) vẫn trong ngưỡng, nên tôi sẵn sàng đổi nhãn khi có thêm bằng chứng.